QtMaterial3 Widgets

MASTER PLAN EXHAUSTIF

De l’état expérimental à un logiciel considéré terminé

Audit de base : branche main publique — 15 août 2026
Projet observé : 0.4.0

Objectif du document — Fournir un backlog maître suffisamment complet pour piloter l’architecture, la conformité Material 3, les composants, les tests, l’accessibilité, les performances, l’API/ABI, la distribution et l’écosystème jusqu’à une release 1.0 industrialisable, puis les extensions 1.x / Material 3 Expressive.

Statut : document de travail vivant. Les tâches sont ordonnées par dépendances et non uniquement par visibilité utilisateur.

# 1. Cadre, hypothèses et définition de « terminé »

La cible retenue est une bibliothèque Qt Widgets Material 3 de niveau industriel : architecture verrouillée, rendu déterministe, conformité mesurable, API C++ idiomatique, accessibilité, performances suivies, tests visuels, packaging propre et documentation exploitable. Le projet ne doit pas être un simple port Android : les références Material servent de contrat de design, tandis que les interactions propres au desktop restent adaptées à Qt.

## 1.1 État de départ audité

| Indicateur | État audité | Cible |
| --- | --- | --- |
| Version CMake | 0.4.0 | 1.0.0 stable |
| Architecture | Contrats présents + baseline de dette | 0 violation, contrats stricts |
| Dette architecture | 80 entrées baseline | 0 |
| Targets Theme demandées | theme_model / theme_io exigées par contrat mais non séparées | ThemeModel + ThemeIO + ThemeRuntime explicites |
| CI PR principale | Qt 6 Linux/Windows/macOS | Qt 5.14.2 + Qt 6, configurations de support réelles |
| Qualité docs | workflow quality.yml incomplet/malformé | workflow valide et bloquant |
| Visual regression | Infrastructure présente | Conformance Material + non-régression multi-états |
| Packaging | install/export CMake présent | install, static/shared, consumers, CPack, package managers |

## 1.2 Répartition de la dette architecture actuelle

La baseline actuelle contient 80 violations : 20 liées à Core/docs-gallery, 2 targets manquantes, 37 violations ThemeIO/clés textuelles et 21 accès thème hors boundary ResolvedSpec. Cette dette doit uniquement diminuer ; toute augmentation doit faire échouer la CI.

## 1.3 Definition of Finished — logiciel global

☐ FIN-01  [GATE/1.0]  Architecture : baseline à zéro et checker en mode strict obligatoire.  — Critère: Condition obligatoire avant de qualifier la bibliothèque de terminée.

☐ FIN-02  [GATE/1.0]  Conformité : références Material 3 versionnées, score/rapport de conformité reproductible pour tous les composants supportés.  — Critère: Condition obligatoire avant de qualifier la bibliothèque de terminée.

☐ FIN-03  [GATE/1.0]  Fonctionnalité : aucun composant annoncé « complete » sans variantes, états, clavier, accessibilité, RTL, DPI et tests visuels.  — Critère: Condition obligatoire avant de qualifier la bibliothèque de terminée.

☐ FIN-04  [GATE/1.0]  Compatibilité : chaque version Qt et chaque toolchain annoncées sont réellement compilées et testées.  — Critère: Condition obligatoire avant de qualifier la bibliothèque de terminée.

☐ FIN-05  [GATE/1.0]  Qualité : aucun P0/P1 ouvert ; sanitizers et audits statiques sans défaut critique.  — Critère: Condition obligatoire avant de qualifier la bibliothèque de terminée.

☐ FIN-06  [GATE/1.0]  Performance : budgets formalisés et surveillés en CI ; caches bornés ; aucune dépendance au ThemeManager dans paint.  — Critère: Condition obligatoire avant de qualifier la bibliothèque de terminée.

☐ FIN-07  [GATE/1.0]  API : surface publique revue, headers indépendants, PIMPL/ABI décidés, dépréciations documentées.  — Critère: Condition obligatoire avant de qualifier la bibliothèque de terminée.

☐ FIN-08  [GATE/1.0]  ABI : baseline 1.0 créée et politique SemVer appliquée.  — Critère: Condition obligatoire avant de qualifier la bibliothèque de terminée.

☐ FIN-09  [GATE/1.0]  Packaging : clone→build→test→install→find_package fonctionne sur toutes les plateformes supportées.  — Critère: Condition obligatoire avant de qualifier la bibliothèque de terminée.

☐ FIN-10  [GATE/1.0]  Documentation : guide de démarrage, architecture, theming, composants, migration, exemples, API Doxygen/Sphinx.  — Critère: Condition obligatoire avant de qualifier la bibliothèque de terminée.

☐ FIN-11  [GATE/1.0]  Accessibilité : navigation clavier complète et audit manuel de référence sur Windows/macOS/Linux.  — Critère: Condition obligatoire avant de qualifier la bibliothèque de terminée.

☐ FIN-12  [GATE/1.0]  Distribution : artefacts signés/traçables, licence/NOTICE/SBOM cohérents, release reproductible.  — Critère: Condition obligatoire avant de qualifier la bibliothèque de terminée.

☐ FIN-13  [GATE/1.0]  Gouvernance : contribution, sécurité, support, changelog et roadmap maintenus.  — Critère: Condition obligatoire avant de qualifier la bibliothèque de terminée.

## 1.4 Convention des tâches

Priorités : P0 = blocage immédiat ; P1 = requis pour 1.0 ; P2 = requis pour la maturité du composant ou pour la qualité avancée ; P3 = post-1.0 / extension. Horizons : CT = court terme (0.4.x→0.5), MT = moyen terme (0.6→0.9), LT = long terme (1.x/2.x).

# 2. Jalons recommandés

| Jalon | Horizon | Objectif | Gates principaux | Sortie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4.x | CT | Assainissement | CI, vérité repository, dette figée, crashes/P0 | Base fiable |
| 0.5 | CT | Architecture Foundation | Theme split, typed tokens, baseline architecture=0, SpecFactory supprimée | Architecture stable |
| 0.6 | MT | Core Components | Boutons, sélection, text fields, surfaces P0, a11y/RTL/DPI | Socle UI mature |
| 0.7 | MT | Navigation & Inputs | NavigationBar/Rail/Tabs/Menu, Date/Time/Search/Autocomplete | Applications complètes |
| 0.8 | MT | Desktop/Data | Table/Grid/List/Carousel, gros modèles, tooling desktop | Différenciation Qt desktop |
| 0.9 | MT | API Freeze / RC | ABI, packaging, perf budgets, sanitizers, docs complètes | Release candidate |
| 1.0 | MT | Stable | Tous gates 1.0 | API/ABI supportée |
| 1.x / 2.x | LT | Écosystème / Expressive | Designer, Python, adaptive, M3 Expressive, tooling avancé | Plateforme mature |

# 3. Backlog maître exhaustif

Les tâches suivantes sont le catalogue maître. Une tâche peut être marquée terminée uniquement lorsque son critère de sortie est satisfait et que les tests associés sont ajoutés. Pour les composants, la checklist CMP-* est cumulative avec les tâches spécifiques.

# 3. Référentiel, CI et vérité du repository

Objectif : rendre le dépôt fiable avant toute grande migration. Le code, la documentation, les manifests et la CI doivent raconter la même histoire.

☐ BASE-001  [P0/CT]  Réparer `.github/workflows/quality.yml` avec `name`, `on`, `permissions`, `jobs`.  — Critère: Workflow reconnu par GitHub et exécutable.

☐ BASE-002  [P0/CT]  Ajouter validation YAML des workflows GitHub Actions.  — Critère: Toute syntaxe invalide bloque la PR.

☐ BASE-003  [P0/CT]  Faire du build Doxygen/Sphinx un job bloquant sur PR.  — Critère: 0 warning non autorisé ou allowlist explicite.

☐ BASE-004  [P0/CT]  Activer une matrice Qt 5.14.2 réelle sur Windows/MSVC si cette compatibilité reste annoncée.  — Critère: Compilation + ctest verts sur la toolchain choisie.

☐ BASE-005  [P0/CT]  Tester la version Qt 6 minimale officiellement supportée.  — Critère: Contrat de version documenté et CI vert.

☐ BASE-006  [P1/CT]  Tester une version Qt 6 récente en plus de la minimale.  — Critère: Détection précoce des régressions amont.

☐ BASE-007  [P1/CT]  Ajouter Debug et Release dans la matrice critique.  — Critère: Les deux configurations compilent et testent.

☐ BASE-008  [P1/CT]  Tester shared et static builds.  — Critère: Install/consumer verts dans les deux modes.

☐ BASE-009  [P1/CT]  Tester `QTMATERIAL3_USE_MCU=ON/OFF`.  — Critère: Les deux backends sont reproductibles et couverts.

☐ BASE-010  [P1/CT]  Tester build library-only (`TESTS=OFF`, `EXAMPLES=OFF`).  — Critère: Aucune dépendance implicite aux tests/examples.

☐ BASE-011  [P1/CT]  Tester `add_subdirectory` consumer.  — Critère: Consumer minimal compile/link/run.

☐ BASE-012  [P1/CT]  Tester `FetchContent` consumer.  — Critère: Consumer minimal compile/link/run.

☐ BASE-013  [P1/CT]  Maintenir le test `find_package` depuis install.  — Critère: Installation isolée utilisable sans source tree.

☐ BASE-014  [P1/CT]  Créer une matrice CMakePresets officielle.  — Critère: Presets local/CI documentés et synchronisés.

☐ BASE-015  [P1/CT]  Établir un manifeste canonique des composants (`component-registry.yaml/json`).  — Critère: Une entrée par composant public.

☐ BASE-016  [P1/CT]  Générer `component-status` depuis le registre.  — Critère: Plus de statut manuel divergent.

☐ BASE-017  [P1/CT]  Générer l’index gallery depuis le registre.  — Critère: Toute entrée `complete` possède une page gallery.

☐ BASE-018  [P1/CT]  Générer/valider le mapping docs depuis le registre.  — Critère: Pas de composant public sans documentation.

☐ BASE-019  [P1/CT]  Détecter les sources/headers publics absents du registre.  — Critère: CI fail sur divergence.

☐ BASE-020  [P1/CT]  Détecter les tests désactivés/commentés sans issue ou justification.  — Critère: Chaque test désactivé possède un ticket/raison.

☐ BASE-021  [P1/CT]  Nettoyer les TODO historiques, doublons et fichiers zombies.  — Critère: Inventaire TODO qualifié et propriétaires définis.

☐ BASE-022  [P1/CT]  Ajouter un script `repo_health_report` agrégeant architecture/tests/docs/status.  — Critère: Rapport machine-readable et HTML/Markdown.

☐ BASE-023  [P2/MT]  Ajouter métriques de couverture de code par module.  — Critère: Baseline puis seuils progressifs.

☐ BASE-024  [P2/MT]  Ajouter dashboard de maturité des composants.  — Critère: État généré, pas édité à la main.

☐ BASE-025  [P1/CT]  Figer les versions d’actions et dépendances CI sensibles.  — Critère: Builds reproductibles et mises à jour contrôlées.

# 4. Architecture et dépendances

Objectif : imposer physiquement le layering Foundation → ThemeModel → Specs → Core/Effects/Widgets et rendre les mauvaises dépendances impossibles.

☐ ARCH-001  [P0/CT]  Interdire toute augmentation de la baseline architecture.  — Critère: CI échoue dès qu’une nouvelle violation apparaît.

☐ ARCH-002  [P0/CT]  Supprimer complètement le legacy `SpecFactory` du build, headers, docs et installation.  — Critère: Aucun symbole/header SpecFactory public ou privé.

☐ ARCH-003  [P0/CT]  Créer la target `qtmaterial3_theme_model`.  — Critère: Target présente et ne linke pas QtWidgets/Core/Specs/Widgets.

☐ ARCH-004  [P0/CT]  Créer la target `qtmaterial3_theme_io`.  — Critère: Serialization/text keys isolés.

☐ ARCH-005  [P1/CT]  Créer `qtmaterial3_theme_runtime` ou formaliser clairement le runtime dans une target dédiée.  — Critère: ThemeContext/Manager/Observer isolés du modèle pur.

☐ ARCH-006  [P1/CT]  Faire linker Specs uniquement contre Foundation + ThemeModel + QtGui si nécessaire.  — Critère: Aucun accès runtime/Widgets/Core.

☐ ARCH-007  [P1/CT]  Faire linker ThemeIO uniquement contre ThemeModel et dépendances IO nécessaires.  — Critère: Pas de dépendance Widgets/Core.

☐ ARCH-008  [P1/CT]  Faire linker ThemeRuntime contre ThemeModel, pas inversement.  — Critère: Graphe sans cycle.

☐ ARCH-009  [P1/CT]  Déplacer le component registry/tooling hors Core.  — Critère: 0 violation Core docs/gallery.

☐ ARCH-010  [P1/CT]  Éliminer les 20 violations Core/docs-gallery.  — Critère: Baseline catégorie = 0.

☐ ARCH-011  [P1/CT]  Éliminer les 2 violations targets manquantes.  — Critère: Baseline catégorie = 0.

☐ ARCH-012  [P1/CT]  Éliminer les 37 violations ThemeIO/text keys.  — Critère: Baseline catégorie = 0.

☐ ARCH-013  [P1/CT]  Éliminer les 21 violations Widgets/ResolvedSpec.  — Critère: Baseline catégorie = 0.

☐ ARCH-014  [P1/CT]  Supprimer le fichier baseline une fois à zéro et passer le checker en strict.  — Critère: Architecture propre exigée sur chaque PR.

☐ ARCH-015  [P1/CT]  Ajouter règle interdisant ThemeManager dans `paint*`, renderers et helpers de rendu.  — Critère: Violation compile/CI impossible.

☐ ARCH-016  [P1/CT]  Ajouter règle interdisant des clés tokens textuelles hors ThemeIO.  — Critère: Violation statique bloquante.

☐ ARCH-017  [P1/CT]  Ajouter règle interdisant QtWidgets dans Foundation/ThemeModel/Specs.  — Critère: Contrat CMake + scan source.

☐ ARCH-018  [P1/CT]  Ajouter règle sur les includes publics entre couches.  — Critère: Pas de fuite d’implémentation supérieure vers couche basse.

☐ ARCH-019  [P1/CT]  Ajouter règle sur les dépendances de tests pour ne pas masquer les liens interdits.  — Critère: Tests respectent le graphe réel.

☐ ARCH-020  [P1/CT]  Documenter le graphe de dépendances officiel avec diagramme généré.  — Critère: Documentation synchronisée avec CMake.

☐ ARCH-021  [P1/MT]  Extraire les types partagés légers restants vers Foundation lorsqu’ils ne nécessitent pas QtWidgets.  — Critère: Foundation devient source des primitives communes.

☐ ARCH-022  [P1/MT]  Auditer les cycles include et dépendances transitives.  — Critère: Aucun cycle non justifié.

☐ ARCH-023  [P1/MT]  Rendre les includes privés explicitement `_p.h`/private.  — Critère: Pas de fuite dans installation.

☐ ARCH-024  [P1/MT]  Ajouter audit de l’ensemble des fichiers installés.  — Critère: Aucun header zombie/non linkable installé.

☐ ARCH-025  [P1/MT]  Formaliser l’ownership des responsabilités par module.  — Critère: Chaque classe a un module propriétaire unique.

☐ ARCH-026  [P2/MT]  Réduire les dépendances PUBLIC au strict minimum CMake.  — Critère: Consumers ne reçoivent pas de dépendances inutiles.

☐ ARCH-027  [P2/MT]  Mettre en place Include-What-You-Use ou équivalent sur un job dédié.  — Critère: Réduction progressive des includes transitifs.

☐ ARCH-028  [P2/MT]  Mesurer et réduire temps de compilation par module.  — Critère: Baseline + objectif documenté.

# 5. Theme, tokens et système de design

Objectif : disposer d’un modèle Material 3 typé, sérialisable, déterministe, testable et découplé du runtime.

☐ THEME-001  [P0/CT]  Définir API finale de `ThemeModel` : ColorScheme, TypographyScale, ShapeScale, ElevationScale, MotionScheme, density/accessibility/icon tokens.  — Critère: Types immuables ou contrôlés, sans QtWidgets.

☐ THEME-002  [P0/CT]  Remplacer les clés de component tokens runtime par des IDs/enums typés.  — Critère: Aucune lookup string dans Specs/Widgets/Core.

☐ THEME-003  [P1/CT]  Créer `ColorTokenId` typé et mapping vers rôles Material.  — Critère: Couleurs invalides détectées tôt.

☐ THEME-004  [P1/CT]  Créer `TypographyTokenId`.  — Critère: Chaque rôle typographique est typé.

☐ THEME-005  [P1/CT]  Créer `ShapeTokenId`.  — Critère: Shapes référencées sans chaîne.

☐ THEME-006  [P1/CT]  Créer `ElevationTokenId`.  — Critère: Tonal/shadow elevation modélisées.

☐ THEME-007  [P1/CT]  Créer `MotionTokenId`.  — Critère: Durées/easings/springs typées.

☐ THEME-008  [P1/CT]  Créer `ComponentTokenId` exhaustif.  — Critère: Mapping stable et documenté.

☐ THEME-009  [P1/CT]  Déplacer `string <-> token id` exclusivement dans ThemeIO.  — Critère: 0 conversion texte hors IO.

☐ THEME-010  [P1/CT]  Définir schéma JSON versionné du thème.  — Critère: `schemaVersion` obligatoire et validé.

☐ THEME-011  [P1/CT]  Définir stratégie de migration JSON entre versions.  — Critère: Import ancien format testé.

☐ THEME-012  [P1/CT]  Encapsuler XML legacy dans ThemeIO et documenter sa durée de support.  — Critère: Aucun XML dans modèle/runtime.

☐ THEME-013  [P1/CT]  Rendre ThemeBuilder déterministe à entrée identique.  — Critère: Golden tests stables.

☐ THEME-014  [P1/CT]  Versionner le backend Material Color Utilities.  — Critère: Version/hash exposé dans diagnostics.

☐ THEME-015  [P1/CT]  Comparer backend MCU et fallback sur corpus de seeds.  — Critère: Différences documentées ou éliminées.

☐ THEME-016  [P1/CT]  Valider schemes light/dark/contrast.  — Critère: Tests golden sur rôles clés.

☐ THEME-017  [P1/MT]  Supporter custom color roles avec typing et sérialisation.  — Critère: Round-trip sans perte.

☐ THEME-018  [P1/MT]  Supporter component overrides typés.  — Critère: Override ciblé, fallback correct.

☐ THEME-019  [P1/MT]  Définir héritage/merge de thèmes explicite.  — Critère: Résolution déterministe, absence d’ambiguïté.

☐ THEME-020  [P1/MT]  Ajouter `themeRevision` monotone pour cache/invalidation.  — Critère: Changement observable et testable.

☐ THEME-021  [P1/MT]  Auditer ThemeContext explicite → parent → global fallback.  — Critère: Ordre de résolution testé.

☐ THEME-022  [P1/MT]  Garantir que ThemeManager n’est qu’un provider global optionnel.  — Critère: Widget utilisable sans singleton.

☐ THEME-023  [P1/MT]  Ajouter synchronisation avec palette/system theme sans casser custom theme.  — Critère: Politique documentée et testée.

☐ THEME-024  [P1/MT]  Supporter préférence système light/dark.  — Critère: Changement runtime fiable.

☐ THEME-025  [P1/MT]  Supporter high contrast / contraste renforcé côté runtime.  — Critère: Tokens et états adaptés.

☐ THEME-026  [P2/MT]  Préparer dynamic color source abstraction pour plateformes qui le permettent.  — Critère: Backend pluggable sans dépendance Android.

☐ THEME-027  [P1/MT]  Compléter les 15 rôles typographiques M3.  — Critère: Tailles, line-height, weight, letter-spacing exacts.

☐ THEME-028  [P1/MT]  Décider unité/rounding px/pt/DPI de la typographie Qt.  — Critère: Rendu reproductible par plateforme de référence.

☐ THEME-029  [P1/MT]  Supporter font family override global et par rôle.  — Critère: API et sérialisation couvertes.

☐ THEME-030  [P1/MT]  Supporter font scaling utilisateur.  — Critère: Layout et min sizes restent corrects.

☐ THEME-031  [P1/MT]  Compléter shape scale Material 3.  — Critère: Radii/shapes documentés et testés.

☐ THEME-032  [P1/MT]  Séparer shadow elevation et tonal elevation dans le modèle.  — Critère: Comportement explicite selon surface.

☐ THEME-033  [P1/MT]  Formaliser StateLayer tokens par interaction.  — Critère: Hover/focus/press/drag/selected cohérents.

☐ THEME-034  [P1/MT]  Formaliser Density tokens communs.  — Critère: Compact/default/comfortable clairement classés comme adaptation Qt.

☐ THEME-035  [P1/MT]  Formaliser IconSize tokens.  — Critère: Toutes familles utilisent mêmes primitives.

☐ THEME-036  [P1/MT]  Formaliser Accessibility tokens : touch target, focus ring, reduced motion.  — Critère: Consommés par résolveurs.

☐ THEME-037  [P1/MT]  Créer validation complète du modèle de thème.  — Critère: Erreurs structurées et messages exploitables.

☐ THEME-038  [P1/MT]  Ajouter API de diff de deux thèmes.  — Critère: Liste structurée des rôles/tokens changés.

☐ THEME-039  [P2/MT]  Ajouter hashing stable des thèmes/résolved themes.  — Critère: Cache et diagnostics reproductibles.

☐ THEME-040  [P2/MT]  Ajouter freeze/immutability option après construction.  — Critère: Thread-safe read possible pour modèle pur.

☐ THEME-041  [P2/LT]  Définir `MaterialProfile::Material3` / `Material3Expressive` ou système de capabilities.  — Critère: Pas de rupture M3 classique.

☐ THEME-042  [P2/LT]  Ajouter expressive shapes/morphing primitives au modèle.  — Critère: Séparées du renderer.

☐ THEME-043  [P2/LT]  Ajouter expressive motion scheme basé sur springs/physics.  — Critère: Fallback standard/reduced/no-motion.

☐ THEME-044  [P2/LT]  Ajouter profils typographiques Expressive.  — Critère: Référence versionnée.

☐ THEME-045  [P2/LT]  Ajouter import/export de thèmes pour tooling externe.  — Critère: Format documenté et stable.

# 6. Material Conformance Harness — comparateur de référence

Objectif : mesurer la distance au Material 3 officiel au lieu de se fier au ressenti. Le système doit distinguer conformité normative, adaptation Qt et non-régression interne.

☐ CONF-001  [P0/CT]  Créer un module/outillage `material-conformance`.  — Critère: Exécutable/CLI indépendant des tests widget classiques.

☐ CONF-002  [P0/CT]  Définir manifeste de référence versionné par profil Material.  — Critère: Chaque résultat indique source/version/date/environnement.

☐ CONF-003  [P0/CT]  Définir `ReferenceSpec` machine-readable par composant/variant/état.  — Critère: Dimensions, tokens, typographie, couleurs, motion.

☐ CONF-004  [P1/CT]  Séparer règles `MUST_MATCH`, `PLATFORM_ADAPTATION`, `QTMATERIAL_EXTENSION`.  — Critère: Le score ne pénalise pas les extensions desktop légitimes.

☐ CONF-005  [P1/CT]  Créer export structuré des `ResolvedSpec` QtMaterial3.  — Critère: JSON stable pour comparaison.

☐ CONF-006  [P1/CT]  Créer comparateur structurel ReferenceSpec <-> ResolvedSpec.  — Critère: Rapport delta valeur par valeur.

☐ CONF-007  [P1/CT]  Créer moteur de capture Qt déterministe.  — Critère: Taille, DPR, thème, font et état fixés.

☐ CONF-008  [P1/CT]  Créer format de référence image + métadonnées.  — Critère: PNG + JSON sidecar.

☐ CONF-009  [P1/CT]  Créer pipeline de référence basé sur implémentation Google/AndroidX lorsque pertinent.  — Critère: Version d’implémentation pinée.

☐ CONF-010  [P1/CT]  Éviter le pixel-perfect naïf entre moteurs graphiques.  — Critère: Métriques structurées et tolérances documentées.

☐ CONF-011  [P1/CT]  Comparer géométrie : bounds, padding, radius, border, icon, baseline.  — Critère: Deltas en px/dp avec seuils.

☐ CONF-012  [P1/CT]  Comparer couleurs par zone et ΔE perceptuel.  — Critère: Rapport par container/content/outline/state layer.

☐ CONF-013  [P1/CT]  Comparer typographie structurelle : rôle, taille, line-height, weight, spacing.  — Critère: Écart spécification distinct du raster glyph.

☐ CONF-014  [P1/MT]  Comparer typographie rendue : baseline, advance, bounding box.  — Critère: Tolérance par plateforme.

☐ CONF-015  [P1/MT]  Comparer ombres séparément : offset, spread/blur, alpha, zone.  — Critère: Shadow diff n’écrase pas le reste.

☐ CONF-016  [P1/MT]  Créer overlay interactif référence/Qt.  — Critère: Slider et opacité dans rapport HTML.

☐ CONF-017  [P1/MT]  Créer heatmap de différence.  — Critère: Zones d’écart visibles.

☐ CONF-018  [P1/MT]  Créer score par axe : tokens/géométrie/couleur/typo/états/motion.  — Critère: Pondérations versionnées.

☐ CONF-019  [P1/MT]  Créer score global seulement si les sous-scores sont disponibles.  — Critère: Pas de score trompeur.

☐ CONF-020  [P1/MT]  Créer gate CI par seuil de régression de conformité.  — Critère: Une PR ne peut pas détériorer silencieusement.

☐ CONF-021  [P1/MT]  Démarrer POC sur les 5 boutons M3 classiques.  — Critère: Default/disabled/hover/focus/pressed × light/dark.

☐ CONF-022  [P1/MT]  Étendre conformance à IconButton/FAB/ExtendedFAB.  — Critère: Toutes variantes supportées.

☐ CONF-023  [P1/MT]  Étendre à Selection/Chips.  — Critère: États sélectionnés inclus.

☐ CONF-024  [P1/MT]  Étendre aux TextFields.  — Critère: Erreur/focus/helper/leading/trailing inclus.

☐ CONF-025  [P1/MT]  Étendre aux surfaces et navigation.  — Critère: Dialog/Card/AppBar/Tabs/Rail/Menu.

☐ CONF-026  [P1/MT]  Étendre aux progress/data components pertinents.  — Critère: Métriques adaptées aux composants dynamiques.

☐ CONF-027  [P2/MT]  Créer capture frame-by-frame de motion.  — Critère: Timeline déterministe.

☐ CONF-028  [P2/MT]  Comparer courbes animation : geometry/color/opacity/elevation/shape.  — Critère: Erreur temporelle quantifiée.

☐ CONF-029  [P2/MT]  Gérer reduced motion/no motion dans référence.  — Critère: Profils testables.

☐ CONF-030  [P2/LT]  Versionner références M3 Classic et M3 Expressive séparément.  — Critère: Pas de réécriture de l’historique.

☐ CONF-031  [P2/LT]  Publier rapport de conformité par release.  — Critère: Artefact de release consultable.

☐ CONF-032  [P2/LT]  Ajouter mode local interactif depuis la Gallery.  — Critère: Inspection d’un composant en un clic.

# 7. Specs, résolution et pipeline de rendu

Objectif : un pipeline universel ThemeContext + authored state + interaction + density → ResolvedSpec → layout/render, avec invalidation et cache maîtrisés.

☐ SPEC-001  [P0/CT]  Définir contrat commun des ResolvedSpecs.  — Critère: Immutables, validables, sérialisables pour diagnostic.

☐ SPEC-002  [P0/CT]  Définir ordre de résolution des sources : defaults → theme tokens → component overrides → authored properties → state.  — Critère: Ordre documenté et testé.

☐ SPEC-003  [P1/CT]  Définir raisons d’invalidation typées.  — Critère: Theme/State/Content/Geometry/DPI/Density/Font.

☐ SPEC-004  [P1/CT]  Créer génération/révision de spec par widget.  — Critère: Pas de résolution inutile.

☐ SPEC-005  [P1/CT]  Interdire toute résolution de thème dans les render helpers.  — Critère: Renderer dépend uniquement de ResolvedSpec + render state.

☐ SPEC-006  [P1/CT]  Migrer FAB hors accès Theme direct.  — Critère: 0 violation associée.

☐ SPEC-007  [P1/CT]  Migrer AutocompletePopup hors accès Theme direct.  — Critère: 0 violation associée.

☐ SPEC-008  [P1/CT]  Migrer Tabs hors accès Theme direct.  — Critère: 0 violation associée.

☐ SPEC-009  [P1/CT]  Migrer Card hors accès Theme direct.  — Critère: 0 violation associée.

☐ SPEC-010  [P1/CT]  Migrer Snackbar hors accès Theme direct.  — Critère: 0 violation associée.

☐ SPEC-011  [P1/CT]  Migrer button/list/selection/surface render helpers.  — Critère: Aucun include Theme dans renderer.

☐ SPEC-012  [P1/MT]  Uniformiser API des resolvers de toutes familles.  — Critère: Pattern commun et cohérent.

☐ SPEC-013  [P1/MT]  Ajouter validation d’invariants à chaque ResolvedSpec.  — Critère: Valeurs invalides détectées en Debug/tests.

☐ SPEC-014  [P1/MT]  Ajouter dump JSON diagnostic des ResolvedSpecs.  — Critère: Utilisable par comparator/gallery.

☐ SPEC-015  [P1/MT]  Rendre les resolvers purs autant que possible.  — Critère: Entrées explicites, pas d’état global.

☐ SPEC-016  [P1/MT]  Ajouter tests de déterminisme des resolvers.  — Critère: Même entrée → même sortie.

☐ SPEC-017  [P1/MT]  Ajouter property-based tests sur ranges/états.  — Critère: Invariants couverts automatiquement.

☐ SPEC-018  [P2/MT]  Mesurer coût de résolution par famille.  — Critère: Budgets établis.

☐ SPEC-019  [P2/MT]  Ajouter cache partagé pour specs identiques si bénéfice mesuré.  — Critère: Aucun cache prématuré non borné.

☐ SPEC-020  [P2/MT]  Documenter comment écrire un resolver custom.  — Critère: Exemple public complet.

# 8. Core runtime

Objectif : un Core petit, stable et prévisible, limité aux abstractions Qt partagées et à la liaison runtime.

☐ CORE-001  [P0/CT]  Sortir complètement ComponentRegistry/docs/gallery du Core.  — Critère: 0 donnée de documentation dans Core.

☐ CORE-002  [P1/CT]  Auditer `QtMaterialWidget` et bases pour responsabilité minimale.  — Critère: Pas de logique composant spécifique.

☐ CORE-003  [P1/CT]  Auditer `QtMaterialAbstractButton`.  — Critère: État/activation cohérents avec Qt.

☐ CORE-004  [P1/CT]  Auditer `QtMaterialSelectionControl`.  — Critère: Focus/check/group ownership fiables.

☐ CORE-005  [P1/CT]  Auditer `QtMaterialOverlaySurface`.  — Critère: Focus, z-order, clipping, lifecycle.

☐ CORE-006  [P1/CT]  Finaliser ThemeContextBinding commun.  — Critère: Propagation/reparenting/destruction testés.

☐ CORE-007  [P1/MT]  Formaliser thread policy : GUI thread vs modèle pur.  — Critère: Documentation + assertions si nécessaire.

☐ CORE-008  [P1/MT]  Auditer QObject ownership et parents.  — Critère: 0 leak/double delete.

☐ CORE-009  [P1/MT]  Auditer event filters install/remove.  — Critère: Aucun dangling filter.

☐ CORE-010  [P1/MT]  Auditer focus policies de base.  — Critère: Cohérence clavier.

☐ CORE-011  [P1/MT]  Auditer sizeHint/minimumSizeHint framework.  — Critère: Pas de contrat contradictoire.

☐ CORE-012  [P1/MT]  Auditer high-DPI helpers.  — Critère: Conversion centralisée.

☐ CORE-013  [P1/MT]  Auditer Qt5/Qt6 compatibility shims.  — Critère: Séparés et couverts.

☐ CORE-014  [P2/MT]  Réduire allocations/runtime overhead des classes de base.  — Critère: Benchmark avant/après.

☐ CORE-015  [P2/MT]  Préparer PIMPL systématique des classes publiques stables.  — Critère: ABI 1.x protégée.

☐ CORE-016  [P2/MT]  Ajouter diagnostics runtime de widget/context/revisions.  — Critère: Inspectable sans debugger.

# 9. Effects, états et motion

Objectif : centraliser ripple, state layers, focus, elevation, scrim et transitions avec motion standard/expressive/reduced.

☐ FX-001  [P1/CT]  Unifier modèle d’interaction hover/focus/pressed/dragged/selected/disabled.  — Critère: Même sémantique entre familles.

☐ FX-002  [P1/CT]  Unifier state layer compositing.  — Critère: Tokens Material appliqués de manière cohérente.

☐ FX-003  [P1/CT]  Rendre Ripple indépendant du Theme.  — Critère: Entrées résolues uniquement.

☐ FX-004  [P1/MT]  Supporter ripple bounded/unbounded.  — Critère: Comportement testable.

☐ FX-005  [P1/MT]  Supporter origine souris/touch.  — Critère: Animation part du bon point.

☐ FX-006  [P1/MT]  Gérer interruption/cancellation de ripple.  — Critère: Pas d’état bloqué.

☐ FX-007  [P1/MT]  Gérer reduced/no-motion.  — Critère: Préférence respectée.

☐ FX-008  [P1/MT]  Unifier focus ring et focus-visible keyboard.  — Critère: Mouse focus ≠ keyboard focus si politique choisie.

☐ FX-009  [P1/MT]  Supporter high contrast focus.  — Critère: Lisibilité garantie.

☐ FX-010  [P1/MT]  Formaliser elevation renderer.  — Critère: Shadow/tonal elevation distinctes.

☐ FX-011  [P1/MT]  Créer cache d’ombres borné et DPR-aware.  — Critère: Mémoire plafonnée.

☐ FX-012  [P1/MT]  Formaliser Scrim surface/opacity/interaction.  — Critère: Modal surfaces cohérentes.

☐ FX-013  [P1/MT]  Créer transition controller commun.  — Critère: Opacity/position/size/color/elevation/shape.

☐ FX-014  [P1/MT]  Supprimer timers permanents inutiles.  — Critère: Aucun réveil quand inactif.

☐ FX-015  [P1/MT]  Stopper animations des widgets invisibles.  — Critère: CPU nul hors écran.

☐ FX-016  [P2/MT]  Ajouter deterministic animation clock pour tests.  — Critère: Frame exact reproductible.

☐ FX-017  [P2/LT]  Ajouter spring physics pour profil Expressive.  — Critère: Paramètres typés et testés.

☐ FX-018  [P2/LT]  Ajouter shape morphing.  — Critère: Interpolation robuste.

☐ FX-019  [P2/LT]  Ajouter motion inspection dans Gallery.  — Critère: Timeline visible.

# 10. Definition of Done commune à chaque composant

Cette checklist est obligatoire pour chaque composant déclaré `complete`. Elle évite de répéter les mêmes exigences dans chaque famille.

☐ CMP-001  [P1/MT]  API publique revue : constructeurs, propriétés, signaux, slots, enums.  — Critère: API Qt idiomatique et documentée.

☐ CMP-002  [P1/MT]  Header public compile seul.  — Critère: Test header hygiene vert.

☐ CMP-003  [P1/MT]  PIMPL/ABI decision réalisée.  — Critère: Pas de détail privé exposé inutilement.

☐ CMP-004  [P1/MT]  Spec authored définie.  — Critère: Valeurs publiques séparées des valeurs résolues.

☐ CMP-005  [P1/MT]  Resolver dédié ou resolver de famille cohérent.  — Critère: Aucun Theme lookup dans widget renderer.

☐ CMP-006  [P1/MT]  ResolvedSpec complet et validé.  — Critère: Toutes métriques/tokens de rendu présents.

☐ CMP-007  [P1/MT]  Normal/default state conforme.  — Critère: Conformance report disponible.

☐ CMP-008  [P1/MT]  Hover conforme.  — Critère: État testé visuellement/structurellement.

☐ CMP-009  [P1/MT]  Focus conforme.  — Critère: Clavier et focus-visible testés.

☐ CMP-010  [P1/MT]  Pressed conforme.  — Critère: Mouse + keyboard activation.

☐ CMP-011  [P1/MT]  Disabled conforme.  — Critère: Interaction bloquée + rendu correct.

☐ CMP-012  [P1/MT]  Selected/checked/expanded/error selon composant.  — Critère: Tous états applicables couverts.

☐ CMP-013  [P1/MT]  Transitions d’état testées.  — Critère: Pas de flash/saut non prévu.

☐ CMP-014  [P1/MT]  Keyboard contract complet.  — Critère: Tab/arrows/Home/End/Enter/Space/Escape selon rôle.

☐ CMP-015  [P1/MT]  Accessible role/name/value/state.  — Critère: QAccessible vérifié.

☐ CMP-016  [P1/MT]  Touch/click target conforme à la politique Material/desktop.  — Critère: Zone interactive distincte de la géométrie visuelle si besoin.

☐ CMP-017  [P1/MT]  RTL complet.  — Critère: Géométrie, navigation et icônes directionnelles.

☐ CMP-018  [P1/MT]  High DPI 1.0/1.25/1.5/2.0/3.0.  — Critère: Aucun clipping/rounding erroné.

☐ CMP-019  [P1/MT]  Light/dark.  — Critère: Golden/conformance sur les deux.

☐ CMP-020  [P1/MT]  Density compact/default/comfortable si supportée.  — Critère: Default reste mode conformance.

☐ CMP-021  [P1/MT]  Font scaling et texte long.  — Critère: Layout reste exploitable.

☐ CMP-022  [P1/MT]  Locale/pseudo-locale si texte interne.  — Critère: Pas de texte hardcodé non localisable.

☐ CMP-023  [P1/MT]  sizeHint/minimumSizeHint corrects.  — Critère: Tests de géométrie.

☐ CMP-024  [P1/MT]  Resize dynamique.  — Critère: Aucun artefact/clipping.

☐ CMP-025  [P1/MT]  Theme runtime switch.  — Critère: Spec invalidée et rendu actualisé.

☐ CMP-026  [P1/MT]  Reparenting ThemeContext.  — Critère: Héritage correct.

☐ CMP-027  [P1/MT]  Destruction/lifecycle robuste.  — Critère: Pas de use-after-free.

☐ CMP-028  [P1/MT]  Test unitaire comportemental.  — Critère: Cas nominal + limites.

☐ CMP-029  [P1/MT]  Test visuel golden.  — Critère: Baseline déterministe.

☐ CMP-030  [P1/MT]  Test conformance Material.  — Critère: Écarts documentés.

☐ CMP-031  [P1/MT]  Benchmark critique si composant fréquent/complexe.  — Critère: Pas de régression budget.

☐ CMP-032  [P1/MT]  Page Gallery complète.  — Critère: Variantes et états forcables.

☐ CMP-033  [P1/MT]  Documentation publique complète.  — Critère: Usage, tokens, clavier, a11y, limites.

☐ CMP-034  [P1/MT]  Entrée registre + maturité à jour.  — Critère: Source de vérité unique.

# 11. Boutons et actions

Famille actuellement la plus mature ; elle sert de pilote au comparateur Material et à la nouvelle DoD.

☐ BTN-001  [P1/MT]  Revalider Filled Button contre référence M3 versionnée.  — Critère: CMP-* complet.

☐ BTN-002  [P1/MT]  Revalider Filled Tonal Button.  — Critère: CMP-* complet.

☐ BTN-003  [P1/MT]  Revalider Elevated Button.  — Critère: CMP-* complet.

☐ BTN-004  [P1/MT]  Revalider Outlined Button.  — Critère: CMP-* complet.

☐ BTN-005  [P1/MT]  Revalider Text Button.  — Critère: CMP-* complet.

☐ BTN-006  [P1/MT]  Revalider Icon Button variantes standard/filled/tonal/outlined si support visé.  — Critère: Variantes clairement exposées.

☐ BTN-007  [P1/MT]  Supporter Icon Toggle Button si inclus dans couverture M3.  — Critère: Checked/un-checked conforme.

☐ BTN-008  [P1/MT]  Revalider FAB tailles/variantes supportées.  — Critère: Elevation/motion/icons conformes.

☐ BTN-009  [P1/MT]  Revalider Extended FAB.  — Critère: Texte/icône/resize/motion.

☐ BTN-010  [P1/MT]  Unifier button render helper sur ResolvedSpec pur.  — Critère: Aucun Theme include.

☐ BTN-011  [P1/MT]  Unifier motion helper sur tokens résolus.  — Critère: Aucune résolution thème interne.

☐ BTN-012  [P1/MT]  Vérifier padding/icon spacing/label baseline par variant.  — Critère: Conformance structurelle.

☐ BTN-013  [P1/MT]  Vérifier mouse/keyboard autorepeat policy.  — Critère: Comportement Qt documenté.

☐ BTN-014  [P2/LT]  Ajouter ButtonGroup / ConnectedButtonGroup pour M3 Expressive.  — Critère: Référence Expressive dédiée.

☐ BTN-015  [P2/LT]  Ajouter SplitButton.  — Critère: Menu/action semantics et clavier.

☐ BTN-016  [P2/LT]  Ajouter nouvelles tailles/formes Expressive sans casser profil Classic.  — Critère: MaterialProfile testé.

# 12. Sélection, chips et contrôles compacts

Couvrir checkbox, radio, switch, segmented buttons et la famille complète de chips.

☐ SEL-001  [P1/MT]  Finaliser Checkbox tri-state.  — Critère: Unchecked/checked/indeterminate + clavier/a11y.

☐ SEL-002  [P1/MT]  Finaliser RadioButton.  — Critère: Group exclusivity, arrows, a11y.

☐ SEL-003  [P1/MT]  Finaliser Switch.  — Critère: Track/thumb motion, state, disabled.

☐ SEL-004  [P1/MT]  Formaliser group helpers pour radio/selection.  — Critère: Navigation et ownership fiables.

☐ SEL-005  [P1/MT]  Finaliser SegmentedButton single-select.  — Critère: 2–5 items, keyboard, shape overlap.

☐ SEL-006  [P1/MT]  Finaliser SegmentedButton multi-select.  — Critère: States combinés et a11y.

☐ SEL-007  [P1/MT]  Finaliser FilterChip.  — Critère: Selected/leading/trailing/elevated si support.

☐ SEL-008  [P1/MT]  Finaliser InputChip.  — Critère: Avatar/icon/remove action + focus interne.

☐ SEL-009  [P1/MT]  Créer/clarifier AssistChip.  — Critère: Conforme M3.

☐ SEL-010  [P1/MT]  Créer/clarifier SuggestionChip.  — Critère: Conforme M3.

☐ SEL-011  [P1/MT]  Gérer elevated chip variants où applicables.  — Critère: Tokens/rendu conformes.

☐ SEL-012  [P1/MT]  Unifier chip resolver et token mapping.  — Critère: Pas de duplication divergente.

☐ SEL-013  [P1/MT]  Unifier selection renderer sur ResolvedSpec.  — Critère: 0 accès Theme direct.

☐ SEL-014  [P1/MT]  Tester navigation clavier au sein de groupes compacts.  — Critère: Roving focus/arrow policy.

☐ SEL-015  [P2/LT]  Préparer remplacement/complément Expressive du segmented button par button groups selon référence.  — Critère: Classic reste supporté.

# 13. Entrées, validation et pickers

Les inputs sont critiques pour une bibliothèque desktop. La priorité est la robustesse du TextField, puis Date/Time/Search/Autocomplete.

☐ INPUT-001  [P0/MT]  Stabiliser OutlinedTextField : required/touched/dirty/error.  — Critère: États et signaux sans crash.

☐ INPUT-002  [P0/MT]  Stabiliser FilledTextField avec la même machine d’état.  — Critère: Parité fonctionnelle.

☐ INPUT-003  [P1/MT]  Finaliser floating label.  — Critère: Position/animation/conformance.

☐ INPUT-004  [P1/MT]  Finaliser supporting text.  — Critère: Normal/error/hidden policy.

☐ INPUT-005  [P1/MT]  Finaliser character counter.  — Critère: Limits, Unicode, aucun crash.

☐ INPUT-006  [P1/MT]  Finaliser leading icon.  — Critère: Layout/focus semantics.

☐ INPUT-007  [P1/MT]  Finaliser trailing icon/action.  — Critère: Interactive/non-interactive.

☐ INPUT-008  [P1/MT]  Finaliser prefix/suffix.  — Critère: Baseline et clipping.

☐ INPUT-009  [P1/MT]  Finaliser placeholder.  — Critère: Interaction avec label.

☐ INPUT-010  [P1/MT]  Finaliser password mode/reveal action.  — Critère: Security/clipboard policy documentée.

☐ INPUT-011  [P1/MT]  Finaliser clear action.  — Critère: Visibilité et clavier.

☐ INPUT-012  [P1/MT]  Finaliser read-only.  — Critère: Selection/copy mais pas édition.

☐ INPUT-013  [P1/MT]  Finaliser disabled.  — Critère: Aucun input, rendu conforme.

☐ INPUT-014  [P1/MT]  Finaliser input mask.  — Critère: Validation/touched/dirty cohérents.

☐ INPUT-015  [P1/MT]  Finaliser sync QValidator.  — Critère: Intermediate/Invalid/Acceptable.

☐ INPUT-016  [P1/MT]  Finaliser validation asynchrone avec état pending si maintenu.  — Critère: Cancellation/race-safe GUI thread.

☐ INPUT-017  [P1/MT]  Auditer IME/composition.  — Critère: Pas de corruption CJK/IME.

☐ INPUT-018  [P1/MT]  Auditer clipboard/select-all/undo-redo.  — Critère: Comportement Qt attendu.

☐ INPUT-019  [P1/MT]  Auditer mouse selection et drag.  — Critère: Pas de conflit avec decoration.

☐ INPUT-020  [P1/MT]  Auditer accessibility label/helper/error relations.  — Critère: Annonce correcte.

☐ INPUT-021  [P1/MT]  Finaliser validation groups/forms.  — Critère: Submit/focus first error/summary policy.

☐ INPUT-022  [P1/MT]  Stabiliser AutocompletePopup lifecycle.  — Critère: Show/hide/focus/window edge.

☐ INPUT-023  [P1/MT]  Finaliser Autocomplete clavier : arrows/Enter/Escape/Page.  — Critère: Complet sans souris.

☐ INPUT-024  [P1/MT]  Supporter large models et proxy models.  — Critère: Performance mesurée.

☐ INPUT-025  [P1/MT]  Supporter async completion source.  — Critère: Résultats obsolètes ignorés.

☐ INPUT-026  [P1/MT]  Supporter custom delegate.  — Critère: API desktop idiomatique.

☐ INPUT-027  [P1/MT]  Finaliser DateField.  — Critère: Parsing/locale/min/max/validation.

☐ INPUT-028  [P1/MT]  Finaliser DatePicker single date.  — Critère: Keyboard/locale/min/max.

☐ INPUT-029  [P1/MT]  Finaliser DatePicker range.  — Critère: Start/end, disabled ranges.

☐ INPUT-030  [P1/MT]  Finaliser year/month navigation.  — Critère: Clavier et a11y.

☐ INPUT-031  [P1/MT]  Supporter first-day-of-week et locales.  — Critère: Résultat cohérent avec QLocale.

☐ INPUT-032  [P1/MT]  Créer TimePicker.  — Critère: Clock/text modes selon couverture choisie.

☐ INPUT-033  [P1/MT]  Créer TimeField si utile au desktop.  — Critère: Parsing/locale/validation.

☐ INPUT-034  [P1/MT]  Créer SearchBar.  — Critère: Leading/trailing/actions/states.

☐ INPUT-035  [P1/MT]  Créer SearchView / expanded search surface.  — Critère: Focus/overlay/navigation résultats.

☐ INPUT-036  [P1/MT]  Créer ComboBox Material basé sur modèles Qt.  — Critère: Editable/non-editable/menu/a11y.

☐ INPUT-037  [P2/MT]  Créer multiline TextArea/MultilineTextField si API dédiée utile.  — Critère: Scroll/resize/counter.

☐ INPUT-038  [P2/MT]  Créer input formatter/mask abstraction optionnelle.  — Critère: Découplée des widgets.

☐ INPUT-039  [P2/LT]  Supporter TextFieldLabelPosition expressive/above si profil le demande.  — Critère: Versionnée.

# 14. Navigation

Construire un modèle de navigation indépendant du rendu et couvrir bar/rail/drawer/tabs/menu/app bars.

☐ NAV-001  [P1/MT]  Stabiliser NavigationModel.  — Critère: IDs/routes/labels/icons/badges typés.

☐ NAV-002  [P1/MT]  Stabiliser NavigationController.  — Critère: Navigation sans dépendance au widget concret.

☐ NAV-003  [P1/MT]  Définir route normalization et matching.  — Critère: Cas `/settings`, params, aliases testés.

☐ NAV-004  [P1/MT]  Finaliser Tabs primary.  — Critère: Indicator/layout/keyboard.

☐ NAV-005  [P1/MT]  Finaliser Tabs secondary.  — Critère: Tokens et hierarchy distincts.

☐ NAV-006  [P1/MT]  Supporter fixed/scrollable tabs.  — Critère: Overflow et tailles.

☐ NAV-007  [P1/MT]  Finaliser indicator animation.  — Critère: Deterministic motion.

☐ NAV-008  [P1/MT]  Finaliser Home/End/arrows RTL.  — Critère: Keyboard complet.

☐ NAV-009  [P1/MT]  Finaliser NavigationRail compact.  — Critère: Labels/icons/badges/FAB/header.

☐ NAV-010  [P1/MT]  Finaliser NavigationRail expanded/wide si couverture actuelle/Expressive.  — Critère: State et animation.

☐ NAV-011  [P1/MT]  Créer NavigationBar.  — Critère: Small-screen/adaptive mode.

☐ NAV-012  [P1/MT]  Finaliser NavigationDrawer modal.  — Critère: Focus trap/scrim/Escape.

☐ NAV-013  [P1/MT]  Finaliser NavigationDrawer persistent/standard si supporté.  — Critère: Desktop layout.

☐ NAV-014  [P1/MT]  Finaliser Menu basic.  — Critère: Positioning/clipping/keyboard.

☐ NAV-015  [P1/MT]  Finaliser Menu long/scrollable.  — Critère: Large list correct.

☐ NAV-016  [P1/MT]  Supporter leading/trailing icons/checkmarks/shortcuts.  — Critère: Desktop menu richness.

☐ NAV-017  [P1/MT]  Supporter submenus.  — Critère: Hover/keyboard/delay/edges.

☐ NAV-018  [P1/MT]  Supporter context menu Material.  — Critère: QContextMenuEvent integration.

☐ NAV-019  [P1/MT]  Finaliser TopAppBar small.  — Critère: Navigation/action slots.

☐ NAV-020  [P1/MT]  Ajouter CenterAlignedTopAppBar si nécessaire.  — Critère: Reference mapping.

☐ NAV-021  [P1/MT]  Ajouter Medium/Large TopAppBar si couverture visée.  — Critère: Resize/scroll behavior.

☐ NAV-022  [P1/MT]  Finaliser BottomAppBar.  — Critère: FAB/action integration.

☐ NAV-023  [P1/MT]  Définir scroll behaviors d’app bars pertinents au desktop.  — Critère: Contract clair.

☐ NAV-024  [P2/MT]  Créer AdaptiveNavigation policy.  — Critère: Bar/Rail/WideRail selon largeur.

☐ NAV-025  [P2/MT]  Créer WindowSizeClass abstraction Qt.  — Critère: Responsive tests.

☐ NAV-026  [P2/LT]  Ajouter WideNavigationRail Expressive complet.  — Critère: Référence versionnée.

☐ NAV-027  [P2/LT]  Ajouter navigation suite/scaffold helper optionnel.  — Critère: Composition d’application simplifiée.

# 15. Surfaces, containment et communication

Stabiliser les containers et feedbacks qui structurent l’application.

☐ SURF-001  [P1/MT]  Finaliser Card filled.  — Critère: CMP-* complet.

☐ SURF-002  [P1/MT]  Finaliser Card elevated.  — Critère: Elevation/state.

☐ SURF-003  [P1/MT]  Finaliser Card outlined.  — Critère: Border/state.

☐ SURF-004  [P1/MT]  Supporter Card interactive/selectable si exposé.  — Critère: Mouse/keyboard/a11y.

☐ SURF-005  [P1/MT]  Finaliser Dialog modal.  — Critère: Focus trap/Escape/default action.

☐ SURF-006  [P1/MT]  Supporter Basic/Alert dialog variants définies.  — Critère: API claire.

☐ SURF-007  [P1/MT]  Restore focus après fermeture dialog.  — Critère: Lifecycle testé.

☐ SURF-008  [P1/MT]  Finaliser BottomSheet modal.  — Critère: Drag/snap/velocity/focus.

☐ SURF-009  [P1/MT]  Supporter persistent/standard sheet si couverture retenue.  — Critère: Desktop layout.

☐ SURF-010  [P1/MT]  Gérer nested scrolling BottomSheet.  — Critère: Pas de conflit gesture.

☐ SURF-011  [P1/MT]  Finaliser Snackbar.  — Critère: Shape/tokens/action/timeouts.

☐ SURF-012  [P1/MT]  Finaliser SnackbarHost queue.  — Critère: FIFO/policy/priorities.

☐ SURF-013  [P1/MT]  Pause timeout sur hover/focus selon politique.  — Critère: Accessible interaction.

☐ SURF-014  [P1/MT]  Annonce accessible Snackbar.  — Critère: Live region/notification mapping.

☐ SURF-015  [P1/MT]  Finaliser Banner ou décider statut extension/non-M3.  — Critère: Documenter mapping/design rationale.

☐ SURF-016  [P1/MT]  Créer Tooltip plain.  — Critère: Hover/focus/delay/placement.

☐ SURF-017  [P1/MT]  Créer Tooltip rich si couverture M3.  — Critère: Action/semantics.

☐ SURF-018  [P1/MT]  Créer Badge.  — Critère: Small/count/status, overflow text.

☐ SURF-019  [P2/MT]  Créer Scaffold/ApplicationSurface helper si utile à Qt Widgets.  — Critère: Slots top/bottom/nav/content/snackbar.

☐ SURF-020  [P2/LT]  Ajouter FloatingToolbar horizontal/vertical si profil Expressive visé.  — Critère: Référence AndroidX/M3 Expressive.

# 16. Data widgets et desktop

Ces composants constituent un différenciateur majeur pour Qt. Ils doivent exploiter QAbstractItemModel et rester performants sur de gros jeux de données.

☐ DATA-001  [P1/MT]  Finaliser ListItem variants 1/2/3 lignes.  — Critère: Leading/trailing/supporting content.

☐ DATA-002  [P1/MT]  Finaliser List container.  — Critère: Models/delegates/selection.

☐ DATA-003  [P1/MT]  Finaliser Divider horizontal.  — Critère: Inset/full variants.

☐ DATA-004  [P1/MT]  Ajouter Divider vertical si nécessaire.  — Critère: Reference/adaptation documentée.

☐ DATA-005  [P1/MT]  Reconcevoir/valider Table autour de QAbstractItemModel.  — Critère: Aucune duplication de modèle.

☐ DATA-006  [P1/MT]  Supporter QSortFilterProxyModel.  — Critère: Sorting/filtering standard.

☐ DATA-007  [P1/MT]  Supporter row selection.  — Critère: Mouse/keyboard/a11y.

☐ DATA-008  [P1/MT]  Supporter cell selection si exposée.  — Critère: Navigation cohérente.

☐ DATA-009  [P1/MT]  Supporter editable cells.  — Critère: Delegates/commit/cancel.

☐ DATA-010  [P1/MT]  Supporter column resize.  — Critère: Mouse/keyboard si possible.

☐ DATA-011  [P1/MT]  Supporter column reorder.  — Critère: Persistable state.

☐ DATA-012  [P1/MT]  Supporter sorting indicators.  — Critère: A11y state.

☐ DATA-013  [P1/MT]  Supporter sticky header.  — Critère: Scroll correct.

☐ DATA-014  [P1/MT]  Supporter leading checkboxes/icons/status.  — Critère: Delegates Material.

☐ DATA-015  [P1/MT]  Virtualiser efficacement gros datasets.  — Critère: 100k+ rows scenario benchmark.

☐ DATA-016  [P1/MT]  Accessible table semantics.  — Critère: Rows/columns/headers/cells.

☐ DATA-017  [P1/MT]  Finaliser GridList avec model/delegate.  — Critère: Responsive columns.

☐ DATA-018  [P1/MT]  Virtualiser GridList.  — Critère: Memory stable.

☐ DATA-019  [P1/MT]  Keyboard grid navigation.  — Critère: Arrows/Home/End/Page.

☐ DATA-020  [P1/MT]  Finaliser Carousel.  — Critère: Snapping, keyboard, mouse/touch.

☐ DATA-021  [P1/MT]  Supporter lazy items Carousel.  — Critère: Pas de création totale.

☐ DATA-022  [P1/MT]  Supporter reduced motion Carousel.  — Critère: Pas d’animation obligatoire.

☐ DATA-023  [P2/MT]  Créer Material delegates pour QListView/QTreeView/QTableView standards.  — Critère: Adoption sans remplacer toutes les vues.

☐ DATA-024  [P2/MT]  Créer TreeView theming/delegate package.  — Critère: Expand/collapse/selection/a11y.

☐ DATA-025  [P2/MT]  Créer EmptyState pattern.  — Critère: Configurable, accessible.

☐ DATA-026  [P2/MT]  Créer Skeleton/placeholder loading si retenu.  — Critère: Reduced motion.

☐ DATA-027  [P2/MT]  Créer pagination helper optionnel.  — Critère: Découplé du modèle.

☐ DATA-028  [P2/MT]  Créer PullToRefresh optionnel pour touch devices.  — Critère: Extension clairement classée.

# 17. Couverture Material 3 manquante / à décider

La couverture finale doit être explicitement choisie. Tout composant officiel non implémenté doit être soit planifié, soit déclaré hors scope avec justification.

☐ M3-001  [P1/MT]  Créer Slider single-value.  — Critère: Continuous/discrete, keyboard/a11y.

☐ M3-002  [P1/MT]  Créer RangeSlider.  — Critère: Two thumbs, collision, keyboard.

☐ M3-003  [P1/MT]  Créer NavigationBar.  — Critère: Couvert dans NAV, gate de complétude.

☐ M3-004  [P1/MT]  Créer TimePicker.  — Critère: Couvert dans INPUT, gate de complétude.

☐ M3-005  [P1/MT]  Créer Search.  — Critère: Couvert dans INPUT, gate de complétude.

☐ M3-006  [P1/MT]  Créer Tooltips.  — Critère: Couvert dans SURF, gate de complétude.

☐ M3-007  [P1/MT]  Créer Badges.  — Critère: Couvert dans SURF, gate de complétude.

☐ M3-008  [P1/MT]  Compléter Chips Assist/Suggestion/Filter/Input.  — Critère: 4 familles couvertes.

☐ M3-009  [P1/MT]  Évaluer Scaffold comme helper Qt plutôt que widget direct.  — Critère: Décision ADR.

☐ M3-010  [P1/MT]  Établir matrice officielle M3 : Implemented / Planned / Qt extension / Out-of-scope.  — Critère: Aucune zone grise.

☐ M3-011  [P2/LT]  Évaluer ButtonGroup/SplitButton Expressive.  — Critère: ADR + référence.

☐ M3-012  [P2/LT]  Évaluer WideNavigationRail Expressive.  — Critère: ADR + référence.

☐ M3-013  [P2/LT]  Évaluer FloatingToolbar Expressive.  — Critère: ADR + référence.

☐ M3-014  [P2/LT]  Évaluer nouveaux loading indicators Expressive.  — Critère: ADR + référence.

☐ M3-015  [P3/LT]  Réévaluer annuellement la surface AndroidX/M3 officielle.  — Critère: Roadmap synchronisée sans course aveugle aux APIs expérimentales.

# 18. Accessibilité, clavier et interactions

L’accessibilité devient un contrat transversal, pas un ajout de fin de projet.

☐ A11Y-001  [P0/MT]  Définir matrice de rôles QAccessible pour tous composants.  — Critère: Mapping documenté.

☐ A11Y-002  [P1/MT]  Tester accessible name/description/value/state.  — Critère: Tests automatisés.

☐ A11Y-003  [P1/MT]  Tester checked/selected/expanded/error/busy.  — Critère: États exposés correctement.

☐ A11Y-004  [P1/MT]  Définir focus-visible policy keyboard vs mouse.  — Critère: Cohérente globalement.

☐ A11Y-005  [P1/MT]  Créer helper RovingFocus.  — Critère: Tabs/segmented/menu/navigation.

☐ A11Y-006  [P1/MT]  Créer LinearNavigation helper.  — Critère: Lists/menus/groups.

☐ A11Y-007  [P1/MT]  Créer GridNavigation helper.  — Critère: Grid/table/date picker.

☐ A11Y-008  [P1/MT]  Créer FocusTrap helper.  — Critère: Dialog/drawer/sheets/search overlay.

☐ A11Y-009  [P1/MT]  Créer RestoreFocus helper.  — Critère: Retour au déclencheur.

☐ A11Y-010  [P1/MT]  Standardiser Enter/Space activation.  — Critère: Buttons/selection/menu.

☐ A11Y-011  [P1/MT]  Standardiser Escape dismiss.  — Critère: Menus/dialogs/sheets/search.

☐ A11Y-012  [P1/MT]  Standardiser Home/End/Page keys.  — Critère: Composants applicables.

☐ A11Y-013  [P1/MT]  Contraster focus ring en light/dark/high contrast.  — Critère: Mesuré.

☐ A11Y-014  [P1/MT]  Vérifier touch/click target minima.  — Critère: Tests de hit rectangles.

☐ A11Y-015  [P1/MT]  Supporter reduced motion système/config.  — Critère: Motion scheme appliqué.

☐ A11Y-016  [P1/MT]  Éviter information uniquement par couleur.  — Critère: Audit composants erreur/selection/status.

☐ A11Y-017  [P1/MT]  Ajouter a11y audit automatisé de la Gallery.  — Critère: Rapport par composant.

☐ A11Y-018  [P1/MT]  Audit manuel NVDA.  — Critère: Checklist release.

☐ A11Y-019  [P1/MT]  Audit manuel Narrator.  — Critère: Checklist release.

☐ A11Y-020  [P1/MT]  Audit manuel VoiceOver.  — Critère: Checklist release.

☐ A11Y-021  [P1/MT]  Audit manuel Orca.  — Critère: Checklist release.

☐ A11Y-022  [P2/MT]  Documenter limitations plateforme QAccessible.  — Critère: Transparence consommateur.

☐ A11Y-023  [P2/MT]  Ajouter exemples de formulaires accessibles.  — Critère: Docs/gallery.

# 19. RTL, internationalisation, DPI et intégration plateforme

La bibliothèque doit être fiable sur desktop réel : locales, direction, écrans multiples, DPI fractionnaire et comportements système.

☐ PLAT-001  [P1/MT]  Remplacer left/right par start/end dans les calculs directionnels.  — Critère: RTL naturel.

☐ PLAT-002  [P1/MT]  Mirrorer icônes directionnelles.  — Critère: Back/forward/chevrons corrects.

☐ PLAT-003  [P1/MT]  Tester Arabic RTL.  — Critère: Suite automatisée ciblée.

☐ PLAT-004  [P1/MT]  Tester Hebrew RTL.  — Critère: Suite automatisée ciblée.

☐ PLAT-005  [P1/MT]  Ajouter pseudo-locale texte long.  — Critère: Détecte clipping.

☐ PLAT-006  [P1/MT]  Centraliser QLocale pour dates/nombres.  — Critère: Pas de parsing ad hoc.

☐ PLAT-007  [P1/MT]  Tester first day of week/date formats.  — Critère: DatePicker/DateField.

☐ PLAT-008  [P1/MT]  Tester CJK/IME.  — Critère: TextField/Autocomplete.

☐ PLAT-009  [P1/MT]  Tester DPR 1.0.  — Critère: Baseline.

☐ PLAT-010  [P1/MT]  Tester DPR 1.25.  — Critère: Fractional rounding.

☐ PLAT-011  [P1/MT]  Tester DPR 1.5.  — Critère: Fractional rounding.

☐ PLAT-012  [P1/MT]  Tester DPR 2.0.  — Critère: Retina/high-DPI.

☐ PLAT-013  [P1/MT]  Tester DPR 3.0.  — Critère: Extreme high-DPI.

☐ PLAT-014  [P1/MT]  Gérer changement d’écran/DPR runtime.  — Critère: Caches invalidés.

☐ PLAT-015  [P1/MT]  Gérer multi-monitor geometry pour popups/menus/tooltips.  — Critère: Toujours visibles.

☐ PLAT-016  [P1/MT]  Respecter palette/system font change.  — Critère: Invalidation correcte.

☐ PLAT-017  [P1/MT]  Auditer native window flags popups/overlays Windows.  — Critère: Focus/z-order correct.

☐ PLAT-018  [P1/MT]  Auditer macOS focus/window activation.  — Critère: Comportement natif acceptable.

☐ PLAT-019  [P1/MT]  Auditer Linux/X11/Wayland.  — Critère: Popup/clipboard/focus.

☐ PLAT-020  [P2/MT]  Ajouter haptic abstraction seulement si plateforme pertinente.  — Critère: No-op desktop par défaut.

# 20. Tests visuels et rendu déterministe

Conserver deux systèmes distincts : non-régression interne et conformité aux références Material.

☐ VIS-001  [P1/CT]  Stabiliser environnement visual regression Linux canonique.  — Critère: Font/DPR/QPA/window manager fixes.

☐ VIS-002  [P1/CT]  Versionner la police de référence sans redistribuer de fichiers non autorisés.  — Critère: Police disponible légalement dans CI.

☐ VIS-003  [P1/CT]  Produire actual/diff/heatmap comme artefacts CI.  — Critère: Analyse immédiate.

☐ VIS-004  [P1/CT]  Ajouter manifest SHA + environnement.  — Critère: Reproductibilité.

☐ VIS-005  [P1/MT]  Définir tolérances par type de rendu.  — Critère: Texte/ombre vs géométrie.

☐ VIS-006  [P1/MT]  Créer tests state matrix automatiques.  — Critère: Default/hover/focus/pressed/disabled/selected/error.

☐ VIS-007  [P1/MT]  Créer matrix light/dark.  — Critère: Toutes familles P0.

☐ VIS-008  [P1/MT]  Créer matrix RTL.  — Critère: Toutes familles P0.

☐ VIS-009  [P1/MT]  Créer matrix DPR de référence.  — Critère: DPR1 + DPR2 au minimum en golden.

☐ VIS-010  [P1/MT]  Créer workflow d’approbation des nouvelles baselines.  — Critère: Changement intentionnel tracé.

☐ VIS-011  [P1/MT]  Interdire update-baseline silencieux en CI.  — Critère: Seulement action mainteneur explicite.

☐ VIS-012  [P1/MT]  Générer rapport HTML comparatif.  — Critère: Navigation par composant/état.

☐ VIS-013  [P2/MT]  Ajouter test vidéo/frame sequence pour animations critiques.  — Critère: Timeline diff.

☐ VIS-014  [P2/MT]  Tester clipping et repaint regions.  — Critère: Pas d’artefact aux transitions.

☐ VIS-015  [P2/MT]  Ajouter captures Gallery complètes par release.  — Critère: Archive visuelle.

# 21. Performance et mémoire

Établir des budgets avant optimisation. Toute optimisation doit être mesurée et ne pas dégrader la conformité.

☐ PERF-001  [P1/MT]  Définir machine/environnement benchmark de référence.  — Critère: Résultats comparables.

☐ PERF-002  [P1/MT]  Mesurer paint Button.  — Critère: Budget fixé.

☐ PERF-003  [P1/MT]  Mesurer paint TextField.  — Critère: Budget fixé.

☐ PERF-004  [P1/MT]  Mesurer Table viewport.  — Critère: Budget fixé.

☐ PERF-005  [P1/MT]  Mesurer ripple/state layer.  — Critère: Budget fixé.

☐ PERF-006  [P1/MT]  Mesurer shadow generation/cache.  — Critère: Budget fixé.

☐ PERF-007  [P1/MT]  Mesurer chaque resolver critique.  — Critère: Budget fixé.

☐ PERF-008  [P1/MT]  Mesurer theme switch 100 widgets.  — Critère: Baseline.

☐ PERF-009  [P1/MT]  Mesurer theme switch 1 000 widgets.  — Critère: Baseline.

☐ PERF-010  [P1/MT]  Mesurer theme switch 10 000 widgets.  — Critère: Stress.

☐ PERF-011  [P1/MT]  Mesurer mémoire par widget de base.  — Critère: Baseline.

☐ PERF-012  [P1/MT]  Mesurer mémoire caches effets/icons/theme.  — Critère: Bornes.

☐ PERF-013  [P1/MT]  Éliminer Theme lookup dans paint.  — Critère: 0.

☐ PERF-014  [P1/MT]  Éliminer allocations évidentes dans hot paint paths.  — Critère: Profiling confirme.

☐ PERF-015  [P1/MT]  Éviter `update()` redondants.  — Critère: Instrumentation repaint.

☐ PERF-016  [P1/MT]  Borner tous caches globaux.  — Critère: Taille max/config.

☐ PERF-017  [P1/MT]  Arrêter animations invisibles.  — Critère: CPU idle.

☐ PERF-018  [P2/MT]  Ajouter seuil de régression benchmark CI tolérant au bruit.  — Critère: PR fail au-delà seuil confirmé.

☐ PERF-019  [P2/MT]  Profiler startup d’une Gallery/app moyenne.  — Critère: Objectif défini.

☐ PERF-020  [P2/MT]  Profiler gros modèle Table/Grid.  — Critère: Pas de croissance superlinéaire injustifiée.

# 22. Robustesse, analyse statique et tests avancés

Couvrir mémoire, UB, fuzzing, propriétés et comportements de bord.

☐ QA-001  [P0/MT]  Activer ASan Linux.  — Critère: 0 erreur.

☐ QA-002  [P0/MT]  Activer UBSan Linux.  — Critère: 0 erreur.

☐ QA-003  [P1/MT]  Activer clang-tidy sur code projet.  — Critère: Règles critiques bloquantes.

☐ QA-004  [P1/MT]  Augmenter warnings MSVC/GCC/Clang.  — Critère: Warnings projet traités.

☐ QA-005  [P1/MT]  Activer warnings-as-errors sur CI dédiée.  — Critère: Allowlist tierces uniquement.

☐ QA-006  [P1/MT]  Tester destruction/reparenting aléatoires widgets.  — Critère: Pas de crash/leak.

☐ QA-007  [P1/MT]  Tester theme switching pendant animations.  — Critère: Pas d’UAF/incohérence.

☐ QA-008  [P1/MT]  Tester resize pendant animations.  — Critère: Stable.

☐ QA-009  [P1/MT]  Tester popup/sheet/dialog fermeture lors de destruction parent.  — Critère: Stable.

☐ QA-010  [P1/MT]  Fuzzer Theme JSON.  — Critère: Pas de crash/UB; erreurs propres.

☐ QA-011  [P1/MT]  Fuzzer Theme XML legacy.  — Critère: Pas de crash/UB.

☐ QA-012  [P1/MT]  Fuzzer Date/Time parsing.  — Critère: Pas de crash; limites.

☐ QA-013  [P1/MT]  Property tests sur opacités/radii/progress/ranges.  — Critère: Invariants toujours vrais.

☐ QA-014  [P1/MT]  Test progress clamping.  — Critère: [0,1] ou politique documentée.

☐ QA-015  [P1/MT]  Test sizeHint invariants.  — Critère: minimum <= preferred.

☐ QA-016  [P1/MT]  Test disabled ne déclenche pas activation.  — Critère: Toutes actions.

☐ QA-017  [P1/MT]  Test focus lifecycle.  — Critère: Pas de focus perdu dans overlays.

☐ QA-018  [P2/MT]  Évaluer TSan pour modèle pur/outils si pertinent.  — Critère: Aucun faux sentiment de thread-safety GUI.

☐ QA-019  [P2/MT]  Ajouter mutation testing sur modules purs si rentable.  — Critère: Qualité des tests mesurée.

☐ QA-020  [P2/MT]  Ajouter crash reproducer harness.  — Critère: Regression test facile après bug.

# 23. API publique, ABI et compatibilité

Avant 1.0, chaque symbole public doit être un choix délibéré. Après 1.0, l’ABI devient un contrat.

☐ API-001  [P1/MT]  Inventorier tous headers installés.  — Critère: Liste canonique.

☐ API-002  [P1/MT]  Classer chaque type : public/private/internal/deprecated.  — Critère: Aucun statut implicite.

☐ API-003  [P1/MT]  Compiler chaque header public isolément.  — Critère: 0 dépendance transitive cachée.

☐ API-004  [P1/MT]  Auditer noms/classes/enums selon conventions Qt.  — Critère: Cohérence globale.

☐ API-005  [P1/MT]  Auditer QObject parent ownership dans API.  — Critère: Contrat clair.

☐ API-006  [P1/MT]  Auditer Q_PROPERTY notify/read/write.  — Critère: Cohérence introspection.

☐ API-007  [P1/MT]  Auditer signals/slots.  — Critère: Pas de duplication/noms ambigus.

☐ API-008  [P1/MT]  Utiliser enum class où approprié.  — Critère: Type safety.

☐ API-009  [P1/MT]  Éviter STL exposée si elle fragilise ABI sans bénéfice.  — Critère: Qt containers/value types selon politique.

☐ API-010  [P1/MT]  PIMPL des classes publiques à ABI stable.  — Critère: Layout privé.

☐ API-011  [P1/MT]  Vérifier export macros de toutes classes/symboles.  — Critère: Windows DLL consumer vert.

☐ API-012  [P1/MT]  Vérifier move/copy semantics des value types.  — Critère: Documentées.

☐ API-013  [P1/MT]  Définir error handling policy.  — Critère: Exceptions/no-exceptions/return diagnostics.

☐ API-014  [P1/MT]  Définir deprecation macros/versioning.  — Critère: Migration guidée.

☐ API-015  [P1/MT]  Supprimer API zombie avant freeze.  — Critère: Pas de compat inutile pré-1.0.

☐ API-016  [P1/MT]  Créer snapshot API 0.9.  — Critère: Diff automatique PR.

☐ API-017  [P1/MT]  Créer baseline ABI 1.0 GCC/Clang/MSVC selon faisabilité.  — Critère: Référence versionnée.

☐ API-018  [P1/MT]  Ajouter ABI checker sur releases/PR pertinentes.  — Critère: Breaking change détecté.

☐ API-019  [P1/MT]  Définir SemVer et politique ABI 1.x.  — Critère: Document public.

☐ API-020  [P2/LT]  Préparer compat source pour Qt futures versions.  — Critère: Shims isolés.

# 24. Build, installation, packaging et releases

Le consommateur doit pouvoir utiliser la bibliothèque sans connaître son arbre source.

☐ PKG-001  [P1/MT]  Valider `find_package(QtMaterial3Widgets CONFIG REQUIRED)`.  — Critère: Consumer externe vert.

☐ PKG-002  [P1/MT]  Définir targets exportées finales : Foundation/Theme*/Specs/Core/Effects/Widgets selon API voulue.  — Critère: Noms stables.

☐ PKG-003  [P1/MT]  Vérifier dépendances transitive des targets exportées.  — Critère: Pas de chemins source.

☐ PKG-004  [P1/MT]  Tester install prefix avec espaces.  — Critère: Windows/Linux.

☐ PKG-005  [P1/MT]  Tester Debug/Release multi-config.  — Critère: MSVC consumer.

☐ PKG-006  [P1/MT]  Tester shared DLL deployment Windows.  — Critère: Runtime trouvé.

☐ PKG-007  [P1/MT]  Tester static linking.  — Critère: Définitions nécessaires propagées.

☐ PKG-008  [P1/MT]  Tester uninstall/install propre.  — Critère: Pas de stale files.

☐ PKG-009  [P1/MT]  Créer CPack source archives.  — Critère: Contenu contrôlé.

☐ PKG-010  [P1/MT]  Créer CPack binary packages principaux.  — Critère: Windows/Linux/macOS selon support.

☐ PKG-011  [P1/MT]  Générer checksums SHA256.  — Critère: Artefacts vérifiables.

☐ PKG-012  [P1/MT]  Générer SBOM de release.  — Critère: Dépendances/licences traçables.

☐ PKG-013  [P1/MT]  Inclure LICENSE/NOTICE/ThirdPartyNotices.  — Critère: Conforme redistribution.

☐ PKG-014  [P1/MT]  Créer release notes automatiques depuis changelog.  — Critère: Traçabilité.

☐ PKG-015  [P1/MT]  Tag/version cohérents CMake/docs/packages.  — Critère: Une seule source de version.

☐ PKG-016  [P2/MT]  Publier pkg-config si utile Linux.  — Critère: Consumer test.

☐ PKG-017  [P2/LT]  Créer port vcpkg.  — Critère: CI install consumer.

☐ PKG-018  [P2/LT]  Créer recipe Conan.  — Critère: CI install consumer.

☐ PKG-019  [P2/LT]  Évaluer packages natifs distributions.  — Critère: Après 1.0.

☐ PKG-020  [P2/LT]  Signer tags/artefacts ou provenance Sigstore/GitHub attestation.  — Critère: Supply chain améliorée.

# 25. Documentation, Gallery et Theme Studio

La documentation doit refléter l’état réel et la Gallery doit servir de contrat visuel et de banc de diagnostic.

☐ DOC-001  [P0/CT]  Supprimer les affirmations obsolètes de l’ancienne roadmap/status.  — Critère: Docs cohérentes avec main.

☐ DOC-002  [P1/CT]  Créer une page Architecture officielle.  — Critère: Graphe + règles + ownership.

☐ DOC-003  [P1/CT]  Créer Getting Started minimal.  — Critère: Clone/build ou find_package.

☐ DOC-004  [P1/MT]  Créer guide installation toutes plateformes.  — Critère: Qt/CMake/toolchains.

☐ DOC-005  [P1/MT]  Créer guide ThemeModel/ThemeIO/ThemeRuntime.  — Critère: API et flux.

☐ DOC-006  [P1/MT]  Créer guide seed/light/dark/contrast.  — Critère: Exemple compilable.

☐ DOC-007  [P1/MT]  Créer guide component overrides.  — Critère: Typed tokens.

☐ DOC-008  [P1/MT]  Créer guide custom widget/resolver.  — Critère: Extension propre.

☐ DOC-009  [P1/MT]  Créer guide migration depuis qt-material-widgets.  — Critère: Mapping API.

☐ DOC-010  [P1/MT]  Créer guide accessibility.  — Critère: Keyboard/a11y contracts.

☐ DOC-011  [P1/MT]  Créer guide performance.  — Critère: Caches/repaint/benchmarks.

☐ DOC-012  [P1/MT]  Créer page par composant avec template uniforme.  — Critère: Purpose/API/variants/states/tokens/a11y/RTL/DPI/examples.

☐ DOC-013  [P1/MT]  Générer matrice Material coverage.  — Critère: Official→QtMaterial status.

☐ DOC-014  [P1/MT]  Générer rapport architecture/maturity dans docs.  — Critère: Source registry.

☐ DOC-015  [P1/MT]  Transformer Gallery en showcase de référence.  — Critère: Tous composants.

☐ DOC-016  [P1/MT]  Ajouter controls Gallery light/dark/seed/contrast.  — Critère: Live.

☐ DOC-017  [P1/MT]  Ajouter density/RTL/font-scale/reduced-motion controls.  — Critère: Live.

☐ DOC-018  [P1/MT]  Ajouter forcing de tous états interaction.  — Critère: Sans manip souris complexe.

☐ DOC-019  [P1/MT]  Ajouter ResolvedSpec inspector.  — Critère: Valeurs et provenance.

☐ DOC-020  [P1/MT]  Ajouter Token inspector.  — Critère: Rôle → valeur → override.

☐ DOC-021  [P1/MT]  Ajouter accessibility inspector.  — Critère: Role/name/state/focus.

☐ DOC-022  [P1/MT]  Ajouter conformance view référence/actual/diff.  — Critère: Intégration CONF.

☐ DOC-023  [P2/MT]  Faire de Theme Studio un outil séparé ou mode Gallery stable.  — Critère: Décision produit.

☐ DOC-024  [P2/MT]  Theme Studio : éditeur color/typography/shape/motion/density.  — Critère: Live preview.

☐ DOC-025  [P2/MT]  Theme Studio : import/export JSON/XML legacy.  — Critère: Round-trip.

☐ DOC-026  [P2/MT]  Theme Studio : diff thèmes.  — Critère: Visual + structured.

☐ DOC-027  [P2/LT]  Theme Studio : export C++/theme package.  — Critère: Consumer ready.

☐ DOC-028  [P2/LT]  Évaluer import Material Theme Builder/Figma variables.  — Critère: Après formats stabilisés.

# 26. Tooling développeur et observabilité

Réduire le coût d’ajout d’un composant et rendre le runtime inspectable.

☐ TOOL-001  [P1/MT]  Créer `new_component.py` générant squelette complet.  — Critère: Header/source/spec/resolver/tests/docs/gallery/registry.

☐ TOOL-002  [P1/MT]  Créer linter de component registry.  — Critère: Références valides.

☐ TOOL-003  [P1/MT]  Créer `dumpTheme`.  — Critère: Format lisible/JSON.

☐ TOOL-004  [P1/MT]  Créer `dumpResolvedSpec(widget)`.  — Critère: Inspection locale.

☐ TOOL-005  [P1/MT]  Créer `dumpWidgetTree`.  — Critère: ThemeContext/revisions inclus.

☐ TOOL-006  [P1/MT]  Ajouter visual debug hit rects.  — Critère: Option debug.

☐ TOOL-007  [P1/MT]  Ajouter visual debug focus rects.  — Critère: Option debug.

☐ TOOL-008  [P1/MT]  Ajouter visual debug layout rects.  — Critère: Option debug.

☐ TOOL-009  [P1/MT]  Ajouter visual debug repaint regions.  — Critère: Perf diagnostic.

☐ TOOL-010  [P1/MT]  Définir catégories QLoggingCategory.  — Critère: theme/specs/effects/widgets/a11y/perf.

☐ TOOL-011  [P2/MT]  Créer rapport local de conformance d’un composant.  — Critère: Commande simple.

☐ TOOL-012  [P2/LT]  Créer plugin Qt Creator/Designer helpers si rentable.  — Critère: Après API stable.

# 27. Sécurité, supply-chain et gouvernance

Même une bibliothèque UI doit maîtriser ses dépendances, licences, vulnérabilités et processus de contribution.

☐ SEC-001  [P1/MT]  Maintenir SECURITY.md avec versions supportées.  — Critère: Canal disclosure clair.

☐ SEC-002  [P1/MT]  Activer Dependabot ou Renovate contrôlé.  — Critère: PRs dépendances.

☐ SEC-003  [P1/MT]  Activer CodeQL/C++ si disponible.  — Critère: Analyse régulière.

☐ SEC-004  [P1/MT]  Scanner secrets repository/actions.  — Critère: 0 secret.

☐ SEC-005  [P1/MT]  Inventorier dépendances tierces.  — Critère: Version/licence/source.

☐ SEC-006  [P1/MT]  Vérifier REUSE/SPDX.  — Critère: CI licence.

☐ SEC-007  [P1/MT]  Générer ThirdPartyNotices.  — Critère: Release incluse.

☐ SEC-008  [P1/MT]  Générer SBOM.  — Critère: Release incluse.

☐ SEC-009  [P1/MT]  Pinner actions GitHub critiques par version/sha selon politique.  — Critère: Supply-chain réduite.

☐ SEC-010  [P2/LT]  Attestations de provenance build.  — Critère: Artefacts traçables.

☐ GOV-001  [P1/MT]  Maintenir CONTRIBUTING.md réel.  — Critère: Build/test/style/PR.

☐ GOV-002  [P1/MT]  Ajouter CODE_OF_CONDUCT.md si projet communautaire.  — Critère: Process clair.

☐ GOV-003  [P1/MT]  Ajouter SUPPORT.md.  — Critère: Canaux et limites.

☐ GOV-004  [P1/MT]  Maintenir CHANGELOG.md.  — Critère: SemVer.

☐ GOV-005  [P1/MT]  Maintenir ROADMAP.md générée/simplifiée depuis master plan.  — Critère: État public lisible.

☐ GOV-006  [P1/MT]  Créer templates issues bug/feature/conformance.  — Critère: Informations reproductibles.

☐ GOV-007  [P1/MT]  Créer labels area/priority/type.  — Critère: Triage.

☐ GOV-008  [P2/LT]  Définir cadence de release et support LTS si adoption.  — Critère: Politique publiée.

# 28. Post-1.0 : écosystème, adaptive et Material 3 Expressive

Ces tâches ne doivent pas retarder 1.0 mais préparent la bibliothèque comme plateforme durable.

☐ FUT-001  [P3/LT]  Créer plugin Qt Designer.  — Critère: Widgets configurables dans Designer.

☐ FUT-002  [P3/LT]  Étendre QtMaterialProxyStyle pour widgets Qt standards pertinents.  — Critère: Adoption incrémentale.

☐ FUT-003  [P3/LT]  Créer bindings PySide6/Shiboken.  — Critère: API Python idiomatique.

☐ FUT-004  [P3/LT]  Évaluer PyQt selon licence/maintenance.  — Critère: Décision documentée.

☐ FUT-005  [P3/LT]  Créer bridge ThemeModel vers QML sans dupliquer les widgets.  — Critère: Shared design system.

☐ FUT-006  [P3/LT]  Créer AdaptiveLayout helpers.  — Critère: Desktop/tablette/touch.

☐ FUT-007  [P3/LT]  Créer WindowSizeClass/NavigationSuite.  — Critère: Responsive navigation.

☐ FUT-008  [P3/LT]  Versionner profil M3 Expressive.  — Critère: Classic reste stable.

☐ FUT-009  [P3/LT]  Ajouter ButtonGroup/SplitButton Expressive.  — Critère: Conformance dédiée.

☐ FUT-010  [P3/LT]  Ajouter WideNavigationRail.  — Critère: Adaptive.

☐ FUT-011  [P3/LT]  Ajouter FloatingToolbar.  — Critère: Expressive.

☐ FUT-012  [P3/LT]  Ajouter expressive loading indicators si retenus.  — Critère: Motion/reference.

☐ FUT-013  [P3/LT]  Ajouter expressive shape morphing.  — Critère: Motion/reduced motion.

☐ FUT-014  [P3/LT]  Ajouter spring motion theming.  — Critère: Physics deterministic tests.

☐ FUT-015  [P3/LT]  Créer import tooling Figma/Material Theme Builder si formats stables.  — Critère: Workflow design→code.

☐ FUT-016  [P3/LT]  Explorer rendu GPU/QRhi uniquement si benchmarks démontrent un besoin.  — Critère: Pas de complexité gratuite.

# 29. Gates de release — critères bloquants

Chaque jalon doit être considéré comme une porte de qualité. Les tâches ci-dessous ne sont pas du développement supplémentaire mais des conditions de sortie.

☐ REL-050-01  [P0/CT]  Gate 0.5 : quality.yml valide et CI verte.  — Critère: Tous jobs obligatoires.

☐ REL-050-02  [P0/CT]  Gate 0.5 : Architecture baseline = 0.  — Critère: Strict.

☐ REL-050-03  [P0/CT]  Gate 0.5 : ThemeModel/ThemeIO/(ThemeRuntime) séparés.  — Critère: CMake graph conforme.

☐ REL-050-04  [P0/CT]  Gate 0.5 : SpecFactory supprimée.  — Critère: Aucune trace installée.

☐ REL-050-05  [P0/CT]  Gate 0.5 : typed tokens utilisés dans runtime.  — Critère: 0 string lookup hors IO.

☐ REL-050-06  [P0/CT]  Gate 0.5 : Qt5.14.2 réellement vérifié si annoncé.  — Critère: Build/test.

☐ REL-060-01  [P1/MT]  Gate 0.6 : Buttons passent nouvelle CMP DoD.  — Critère: 100% famille.

☐ REL-060-02  [P1/MT]  Gate 0.6 : Checkbox/Radio/Switch passent CMP DoD.  — Critère: 100%.

☐ REL-060-03  [P1/MT]  Gate 0.6 : TextFields passent CMP DoD.  — Critère: Validation robuste.

☐ REL-060-04  [P1/MT]  Gate 0.6 : Dialog/Card/Snackbar/Progress passent CMP DoD.  — Critère: Composants socle.

☐ REL-060-05  [P1/MT]  Gate 0.6 : a11y/keyboard/RTL/DPI sur socle.  — Critère: Rapport vert.

☐ REL-070-01  [P1/MT]  Gate 0.7 : Navigation Bar/Rail/Tabs/Menu complets.  — Critère: CMP DoD.

☐ REL-070-02  [P1/MT]  Gate 0.7 : DatePicker/TimePicker/Search/Autocomplete complets.  — Critère: CMP DoD.

☐ REL-070-03  [P1/MT]  Gate 0.7 : Chips/Segmented complets.  — Critère: CMP DoD.

☐ REL-080-01  [P1/MT]  Gate 0.8 : Table/Grid/List/Carousel matures.  — Critère: Large-model benchmarks.

☐ REL-080-02  [P1/MT]  Gate 0.8 : desktop delegates/extensions documentées.  — Critère: Qt differentiation.

☐ REL-090-01  [P1/MT]  Gate 0.9 : API freeze.  — Critère: Aucun breaking sans décision explicite.

☐ REL-090-02  [P1/MT]  Gate 0.9 : ABI snapshot et checker.  — Critère: Baseline prête.

☐ REL-090-03  [P1/MT]  Gate 0.9 : sanitizers/statics verts.  — Critère: 0 critical.

☐ REL-090-04  [P1/MT]  Gate 0.9 : performance budgets verts.  — Critère: Aucune régression majeure.

☐ REL-090-05  [P1/MT]  Gate 0.9 : docs/gallery/conformance report complets.  — Critère: RC reviewable.

☐ REL-100-01  [P1/MT]  Gate 1.0 : 0 P0/P1 ouvert.  — Critère: Issue tracker vérifié.

☐ REL-100-02  [P1/MT]  Gate 1.0 : toutes plateformes/versions annoncées vertes.  — Critère: Support réel.

☐ REL-100-03  [P1/MT]  Gate 1.0 : tous composants `complete` satisfont CMP DoD.  — Critère: Aucune exception cachée.

☐ REL-100-04  [P1/MT]  Gate 1.0 : Material coverage matrix publiée.  — Critère: Scope officiel.

☐ REL-100-05  [P1/MT]  Gate 1.0 : conformance report versionné publié.  — Critère: Écarts connus documentés.

☐ REL-100-06  [P1/MT]  Gate 1.0 : ABI 1.0 figée.  — Critère: Politique 1.x.

☐ REL-100-07  [P1/MT]  Gate 1.0 : packages source/binaires + checksums + SBOM.  — Critère: Release reproductible.

☐ REL-100-08  [P1/MT]  Gate 1.0 : guide migration et changelog.  — Critère: Adoption possible.

☐ REL-100-09  [P1/MT]  Gate 1.0 : audits accessibilité manuels de référence réalisés.  — Critère: Résultats archivés.

☐ REL-100-10  [P1/MT]  Gate 1.0 : sécurité/licences/NOTICE vérifiés.  — Critère: Redistribution propre.

# 30. Ordre d’exécution recommandé par dépendances

| Ordre | Backlog | But |
| --- | --- | --- |
| Étape A | BASE-001..025 | Fiabiliser le dépôt, la CI et la source de vérité. |
| Étape B | ARCH-001..028 | Fermer les frontières et rendre la dette architecture monotone. |
| Étape C | THEME-001..045 | Séparer ThemeModel/IO/Runtime et typer les tokens. |
| Étape D | CONF-001..032 | Installer tôt la mesure de conformité Material. |
| Étape E | SPEC-001..020 + CORE + FX | Uniformiser resolution/rendering et runtime. |
| Étape F | CMP-001..034 | Activer la nouvelle DoD commune. |
| Étape G | BTN/SEL/INPUT/SURF | Stabiliser le socle de composants. |
| Étape H | A11Y/PLAT/VIS/PERF/QA | Industrialiser comportement et rendu. |
| Étape I | NAV/DATA/M3 | Compléter navigation, data et surface Material manquante. |
| Étape J | API/PKG/DOC/TOOL/SEC | Préparer API freeze, release candidate et distribution. |
| Étape K | REL-100-* | Valider 1.0. |
| Étape L | FUT-* | Écosystème et Expressive après stabilisation. |

# 31. Périmètre 1.0 vs post-1.0

Règle de scope — La release 1.0 ne doit pas attendre Qt Designer, bindings Python, QML complet ou tout M3 Expressive. Elle doit en revanche fournir une architecture propre, une couverture Material 3 classique explicitement définie, des composants annoncés réellement complets et une industrialisation solide.

Obligatoire avant 1.0 :

☐ 1.0  [SCOPE]  Architecture baseline = 0 et targets correctement séparées.

☐ 1.0  [SCOPE]  Conformance Harness opérationnel au moins sur tous composants marqués complete.

☐ 1.0  [SCOPE]  Couverture M3 officielle explicitement classée implemented/planned/out-of-scope.

☐ 1.0  [SCOPE]  Socle Buttons/Selection/Inputs/Surfaces/Navigation complet selon le scope annoncé.

☐ 1.0  [SCOPE]  A11y, keyboard, RTL, DPI, visual regression, perf budgets, sanitizers.

☐ 1.0  [SCOPE]  API freeze + ABI baseline + packaging + documentation.

Post-1.0 prioritaire :

☐ 1.x+  [SCOPE]  Qt Designer et intégration IDE.

☐ 1.x+  [SCOPE]  Bindings Python/PySide6.

☐ 1.x+  [SCOPE]  Adaptive layout/navigation avancée.

☐ 1.x+  [SCOPE]  Material 3 Expressive complet.

☐ 1.x+  [SCOPE]  Tooling Figma/Theme Builder.

☐ 1.x+  [SCOPE]  Éventuelles optimisations GPU prouvées par benchmark.

# 32. Sources de référence utilisées

Les références sont volontairement séparées entre l’état actuel du dépôt et les références Material. La conformité doit toujours être attachée à une version de référence, car Material 3 continue d’évoluer.

Dépôt public — https://github.com/faudard/qt-material3-widget

CMake racine / version / targets — https://raw.githubusercontent.com/faudard/qt-material3-widget/main/CMakeLists.txt

Widgets CMake — https://raw.githubusercontent.com/faudard/qt-material3-widget/main/src/widgets/CMakeLists.txt

Architecture contracts — https://raw.githubusercontent.com/faudard/qt-material3-widget/main/tools/architecture_contracts.json

Architecture baseline — https://raw.githubusercontent.com/faudard/qt-material3-widget/main/tools/architecture_contracts_baseline.txt

Tests — https://raw.githubusercontent.com/faudard/qt-material3-widget/main/tests/CMakeLists.txt

CI — https://raw.githubusercontent.com/faudard/qt-material3-widget/main/.github/workflows/ci.yml

Theme CMake — https://raw.githubusercontent.com/faudard/qt-material3-widget/main/src/theme/CMakeLists.txt

Specs CMake — https://raw.githubusercontent.com/faudard/qt-material3-widget/main/src/specs/CMakeLists.txt

Material 3 in Compose — https://developer.android.com/develop/ui/compose/designsystems/material3

Material components overview — https://developer.android.com/develop/ui/compose/components

Material Design 3 — https://m3.material.io/

Compose Material 3 API — https://developer.android.com/reference/kotlin/androidx/compose/material3/package-summary

# 33. Règles de maintenance de ce master plan

☐ PLAN-001  [P0/ALL]  Ne jamais supprimer une tâche non faite uniquement pour faire baisser le backlog.  — Critère: Suppression accompagnée d’une décision ADR/out-of-scope.

☐ PLAN-002  [P0/ALL]  Chaque tâche terminée doit référencer commit/PR et tests.  — Critère: Traçabilité.

☐ PLAN-003  [P1/ALL]  Chaque nouvelle API/composant doit ajouter ses tâches CMP applicables.  — Critère: DoD systématique.

☐ PLAN-004  [P1/ALL]  Chaque évolution Material amont doit créer une comparaison de référence avant modification du rendu.  — Critère: Pas de dérive silencieuse.

☐ PLAN-005  [P1/ALL]  Le component registry et le conformance manifest sont les sources de vérité pour maturité/couverture.  — Critère: Docs générées.

☐ PLAN-006  [P1/ALL]  À chaque release, archiver rapports architecture, conformance, perf, a11y et visual regression.  — Critère: Historique vérifiable.

# Résumé exécutable

Ce document contient 628 tâches/gates explicites, auxquelles s’ajoute la checklist CMP commune appliquée à chaque composant.

La stratégie recommandée est de finir d’abord la plateforme de développement (CI, architecture, Theme, Conformance Harness), puis de repasser chaque composant existant sous la nouvelle Definition of Done. Les nouveaux composants ne doivent être ajoutés qu’avec le même niveau de preuve : spec, resolver, rendu, clavier, accessibilité, RTL, DPI, visual regression, conformance et documentation.

Critère ultime — QtMaterial3 peut être qualifié de « terminé » en 1.0 lorsque la qualité n’est plus une appréciation subjective : l’architecture, la compatibilité, la conformité Material, les performances et les composants annoncés sont tous vérifiés par des contrats automatisés et des audits reproductibles.